## 2020上半年
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（监理） | [9 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 扣分 | 扣分行为描述 | 综合得分 | 被考评 单位签字
1 | S304通（江）至南（部）公路春在隧道建设项目 | 监理（检测） | 1标 | 540 | 四川跃通公路工程监理有限公司（四川衡信公路工程检测有限公司） | 1 | 监理旁站不到位。 | 99
2 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 监理（检测） | 1标 | 2804.869（1831.5944） | 成都久久工程项目管理有限公司（苏交科集团检测认证有限公司） | 1 | 监理日志记录不完整。 | 99
3 | G542巴中兴文至文村坝过境公路 | 监理 | 1标 | 268.488 | 四川省公路院工程监理有限公司 | 1 | 工地巡查不到位。 | 99
4 | S304通（江）至南（部）公路通江县城至洗脚溪段改建工程 | 监理（检测） | 1标 | 385 | 四川省城市建设工程监理有限公司（四川航路通工程检测咨询有限公司） | 2 | 内业资料不完善。 | 98
5 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | 1标 |  | 四川省公路院工程监理有限公司 | 2 | 监理旁站不到位。 记录不完整。 | 98
6 | 平昌县G542广元-万州公路坦溪至金宝大道一期建设项目 | 监理 |  | 424.92 | 四川省公路工程咨询监理事务所 | 3 | 监理内业档案未及时分门别类归档；监理工作大纲及实施细则不明确。 | 97
7 | S409巴中-坦溪（平昌）公路澌岸至兰草段建设项目 | 监理 |  | 按国家收费标准计算的收费金额下浮40% | 四川省亚通公路工程监理所 | 4 | 监理内业资料不完整；工程设计变更造价审核不及时；监理工作大纲及实施细则，内容不明确；未定期召开工地例会。 | 96
8 | 巴达高速平昌东互通至通河桥连接线建设工程 | 监理 |  | 按国家收费标准计算的收费金额下浮40% | 四川省亚通公路工程监理所 | 4 | 监理内业档案未及时分门别类归档；工程计量一次不满足要求；监理工作大纲内容不完整。 | 96
9 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | 3标 |  | 四川公路工程咨询监理公司 | 6 | 进度控制工作计划和采取的保证措施不得力。 未及时整理进度资料。 | 96
10 | S203通（江）至岳（池）公路通江长胜至洪口改建段公路 | 监理 | 1、2标段 | 330 | 成都市公路监理事务所有限公司（变更名称：四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司） | 5 | 内业资料不完善。 | 95
11 | G244线巴中市南江县东榆至马跃溪过境公路 | 监理 |  | 397.09 | 四川省城市建设工程建立有限公司 | 5 | 组织机构落实情况不满足要求；签字不齐全。 | 95
12 | 镇龙片区扶贫攻坚项目子项目七洗滩渡口改公路桥新建工程 | 监理 |  | 按照规定的收费标准下浮30%为监理费用的最高限价 | 成都久久公路工程监理有限公司 | 5 | 总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上。 | 95
13 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | 2标 |  | 四川省亚通工程咨询有限公司 | 5 | 监理工作大纲及实施细则，内容不完整。 监理旁站不到位2次。 | 95
14 | G245仪陇界至茶坝道路 | 监理 |  | 1130.3111 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 6 | 监理日志2处记录不完整，总监理工程师未经项目业主同意累计缺岗12天。 | 94
15 | X160高铁路高店子至万安段 | 监理 |  | 325.7 | 四川亿博工程项目管理有限公司 | 6 | 总监理工程师未经项目业主同意累计缺岗12天，进度、环保资料不齐全，工地巡查、监理旁站记录不完整。 | 94
16 | S303玉山至鼎山（巴恩界） | 监理 |  | 220 | 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 7 | 总监理工程师未经业主同意累计缺岗12天，监理日志记录不完整，管理制度不完善，进度控制采取的保证措施不得力。 | 93
17 | S302线南江县涪阳至木门段升级改造工程 | 监理 |  | 827.0394 | 四川省公路工程咨询监理事务所 | 8 | 设备未按时进场；管理制度未建立健全；对存在的质量未及时发出整改指令。 | 92
18 | S303恩阳至玉井（恩苍界） | 监理 |  | 220 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 9 | 总监理工程师、驻地监理工程师3人次未经项目业主同意累计缺岗12天，主要试验仪器、设备1台未能按要求按时到位，进度控制采取的保证措施不得力。 | 91
19 | 镇龙片区扶贫攻坚项目子项目二喜神至界牌段改建工程 | 监理 |  | 按照规定的收费标准下浮30%为监理费用的最高限价，在最高限价的基础上下浮20% | 河南同济路桥工程技术有限公司 | 10 | 总监理工程师、驻地监理工程师未经项目业主同意累计缺岗3天以上；监理内业资料不完整；质量监理管理制度不健全；没有定期向业主提交项目投资控制报告；监理工作大纲及实施细则不明确。 | 90
20 | S302漆（树）梓（潼）路魏家至小江口改建工程 | 监理（检测） | 1、2、3标段 | 450 | 厦门港湾咨询监理有限公司（厦门港湾咨询监理有限公司） | 15 | 管理制度不完善，管理人员未及时到岗，巡查不及时。 | 85
制表： |  |  | 联系电话： |  | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。