## 施工
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2023年下半年） | [12 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 联合体企业 | 下半年扣分行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度 得分 | 排名 | 备注
1 | 国道244线、347线、542线巴城过境公路 | 施工 | / | 188186.1888 | 中铁十八局集团有限公司 |  | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位；内业资料不全 | 98 | 98.5 | 98.25 | 1
2 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 施工 | TJSG3标段 | 427516.204 | 中铁十一局集团有限公司 |  | 施工总平面图布置、设备材料堆放杂、乱、差的，现场管理混乱，以及未定期养护施工便道 | 97 | 99 | 98 | 2
3 | 省道204线山花顶隧道及引道工程 | 施工 | / | 82765.1737 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 |  | 内业资料不全；主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 96 | 97.9 | 96.95 | 3
4 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 施工 | / | 445333.9333 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |  | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位；内业资料不全 | 97 | 96.9 | 96.95 | 4
5 | S222巴州区鼎山至凤溪段改建工程 | 施工 | / | 10763.5643 | 四川路航建设工程有限责任公司 |  | 施工现场管理混乱 | 94 | 99 | 96.5 | 5 | EPC
6 | 江家口水库库周交通复建工程 | 施工 | / | 24100 | 中铁大桥局集团有限公司 |  | 内业档案资料不齐全；主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 95 | 97.8 | 96.4 | 6
7 | 平昌县G542广元-万州公路坦溪至金宝大道一期建设项目 | 施工 | / | 43700 | 成都建筑工程集团总公司 |  | 内业档案资料不齐全；主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 95 | 97.6 | 96.3 | 7
8 | 巴州区X066清白路（清江至白庙段）幸福美丽乡村路改建工程 | 施工 | A标段 | 3439.1198 | 信合源建工集团有限公司 |  | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位；未对职工进行专项教育和培训；施工现场管理混乱 |  | 96.2 | 96.2 | 8
9 | S408通江县铁溪镇（梨坪沟村至冉家坝村）段改建工程 | 施工 | / | 14004 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |  | 内业资料不全；施工现场防护不到位 | 95 | 97 | 96 | 9
10 | 巴州区X066清白路（清江至白庙段）幸福美丽乡村路改建工程 | 施工 | B标段 | 3157.4043 | 晋霖建工集团有限公司 |  | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位；隐蔽工程未经验收进行下一道工序施工；各分部分项施工前，未提出开工申请 |  | 96 | 96 | 10
11 | 省道S408线鹿角垭隧道建设工程项目 | 施工 | / | 22060.06 | 核工业西南建设集团有限公司 |  | 外观质量存在缺陷，质量组织机构、管理制度不完善 | 94 | 98 | 96 | 11
12 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 施工 | TJSG2标段 | 238578.88 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |  | 投标书承诺的其他主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换；原材料、成品、半成品、构配件未按规定进行检测和提供相关证明材料；外观质量存在缺陷；内业各类档案资料（包括技术、进度、合同、竣工图纸等）不齐全；施工总平面图布置、设备材料堆放杂、乱、差的，现场管理混乱的；特殊作业、高危作业施工人员是否经过培训和持证上岗 | 96 | 96 | 96 | 12
13 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 施工 | TJSG1标段 | 235134.3 | 成都华川公路建设集团有限公司 |  | 原材料、成品、半成品、构配件未按规定进行检测和提供相关证明材料；外观质量存在缺陷；内业各类档案资料（包括技术、进度、合同、竣工图纸等）不齐全；特殊作业、高危作业施工人员是否经过培训和持证上岗；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改，或整改不力 | 96 | 96 | 96 | 13
14 | S302漆（树）梓（潼）路涪阳大桥至北极段改建工程（二标） | 施工 | / | 14124.39 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 |  | 未对职工进行专项教育和培训；施工现场防护不到位 | 95 | 96 | 95.5 | 14
15 | S203通江县洪口至长岭改建工程项目 | 施工 | / | 14346.3666 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 |  | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位；内业资料不全；施工现场防护不到位 |  | 95.5 | 95.5 | 15
16 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 施工 | 一标 | 3030.8382 | 中建洪春国际建设有限公司 |  | 机械未按施工需要按时到位；原材料、成品、半成品、构配件未按规定提供相关证明材料的；未编制季度进度计划；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改 | 95 | 96 | 95.5 | 16
17 | S203长岭至唱歌段改建工程 | 施工 | / | 5433.8007 | 四川省康旺建筑工程有限公司 |  | 内业资料不全；施工现场防护不到位 |  | 95 | 95 | 17
18 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 施工 | 三标 | 6629.4852 | 成都建工集团有限公司 |  | 主要机械未按施工需要按时到位；原材料、成品、半成品、构配件未按规定提供相关证明材料；未编制季度进度计划；设备材料堆放乱；机械设备未实行“三定”制定。 | 94 | 95 | 94.5 | 18
19 | G245线巴中至碑垭(南充界）段巴州辖区项目 | 施工 | / | 86694.85 | 中交第一航务工程局有限公司 |  | 标志牌缺少 | 90 | 99 | 94.5 | 19
20 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 施工 | 二标 | 4910.384 | 四川川交路桥有限责任公司 |  | 投标书承诺的其它主要人员未按时到位；隐蔽工程未经验收擅自覆盖；施工设备材料堆放杂；未能在限期内对主管部门要求整改的问题进行整改。 | 92 | 96 | 94 | 20
21 | G245仪陇界至茶坝道路 | 施工 | / | 93873.3641 | 中铁一局集团有限公司 |  | 项目经理、项目技术负责人未经项目业主累计缺岗9天；管理制度不完善 | 90 | 96 | 93 | 21
22 | 玉山至鼎山（巴州区界）建设工程 | 施工 | / | 18000 | 四川殷铭建设工程有限公司 |  | 机械、设备未经许可退场；项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意累计缺岗9天；管理制度不完善；未按时完成投资；进度滞后 | 93 | 92 | 92.5 | 22
23 | 巴中市恩阳区X160（高店子至茶坝）道路改建工程 | 施工 | / | 2500 | 四川瑞雪建设工程有限公司 |  | 机械、设备未经许可退场；项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意累计缺岗9天；管理制度不完善；未及时完成安保工程 | 90 | 92 | 91 | 23
24 | S303恩阳至玉井（恩苍界） | 施工 | / | 20000 | 四川路桥桥梁工程责任有限公司 |  | 机械、设备未经许可退场；进度安排不合理；项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意累计缺岗9天；管理制度不完善 | 90 | 90 | 90 | 24
25 | S408线南江县关路镇（关田）至公山镇（南江县城）段改建工程 | 施工 | / | 30000 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 |  | 投标书承诺的项目经理、技术负责人按时未到岗；项目经理、项目技术负责人未经项目业主同意全程缺岗；投标书承诺的其它主要人员未按时到位或未经项目业主同意更换；违规建设临时设施拆除不及时；临时设施建设人工费用未结清 |  | 85 | 85 | 25 | EPC
制表：石芸泽 |  |  | 联系电话：0827-5269398 |  |  |  | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。

## 设计
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2023年下半年） | [12 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 联合体企业 | 下半年扣分行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度 得分 | 排名 | 备注
1 | 国道244线、347线、542线巴城过境公路 | 设计 | / | 3574.76 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 造价文件编制依据不充分 | 95 | 99 | 97 | 1
2 | S203通江县洪口至长岭改建工程项目 | 设计 | / | 1700 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实；造价文件编制依据不充分 |  | 97 | 97 | 2
3 | 省道S408线鹿角垭隧道建设工程项目 | 设计 | / | 1180.057 | 中国华西工程设计建设有限公司 |  | 投标书承诺的其他专业负责人未及时到岗，无后期服务时间不满足投标承诺 | 96 | 96 | 96 | 3
4 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 设计 | KS2标段 | 8156.63 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |  | 未按要求参加设计交底和图纸会审的，或设计变更图纸未按相关规定时限提交；未按投标承诺的条件配备后期服务人员或设备 | 95 | 96 | 95.5 | 4
5 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 设计 | / | 97.8 | 四川公路工程监理咨询有限公司 |  | 投入的仪器设备与承诺不符；未按投标承诺的条件配备后期服务人员；造价文件编制依据不充分 | 96 | 94 | 95 | 5
6 | 平昌县G542广元-万州公路坦溪至金宝大道一期建设项目 | 设计 | / | 398 | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求；对有关主管部门要求未全面落实；造价文件编制依据不充分 | 97 | 93 | 95 | 6
7 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 设计 | KS1标段 | 13149.76 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 江西省交通设计研究院有限责任公司 | 未按要求参加设计交底和图纸会审的，或设计变更图纸未按相关规定时限提交；未按投标承诺的条件配备后期服务人员或设备；造价文件编制依据不充分 | 95 | 95 | 95 | 7
8 | S222巴州区鼎山至凤溪段改建工程 | 设计 | / | 107.8553 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 |  | 设计深度略微不够；后期服务不满足投标承诺 | 94 | 96 | 95 | 8 | EPC
9 | S408通江县铁溪镇（梨坪沟村至冉家坝村）段改建工程 | 设计 | / | 588.5 | 中交远洲交通科技集团有限公司 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 95 | 95 | 95 | 9
10 | S302漆（树）梓（潼）路涪阳大桥至北极段改建工程（二标） | 设计 | / | 996.02 | 中交远洲交通科技集团有限公司 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 95 | 95 | 95 | 10
11 | S203长岭至唱歌段改建工程 | 设计 | / | 450 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求 |  | 95 | 95 | 11
12 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 设计 | / | 8583.3 | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院 |  | 投资控制管理制度未建立、未落实；成果文件不满足勘察设计深度要求 | 97 | 93 | 95 | 12
13 | 省道204线山花顶隧道及引道工程 | 设计 | / | 1180 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 |  | 成果文件不满足勘察设计深度要求；造价文件编制依据不充分 | 97 | 92 | 94.5 | 13
14 | 巴州区X066清白路（清江至白庙段）幸福美丽乡村路改建工程 | 设计 | / | 194 | 中远交科设计咨询有限公司 |  | 勘察设计编制质量不符合要求；设计变更图纸未按相关规定时限提交；造价文件编制依据不充分 |  | 94 | 94 | 14
15 | 江家口水库库周交通复建工程 | 设计 | / | 472.58 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |  | 对有关主管部门要求未全面落实；造价文件编制依据不充分 |  | 94 | 94 | 15
16 | G245仪陇界至茶坝道路 | 设计 | / | 1600 | 四川省交通运输厅勘察设计研究院 |  | 负责人未及时到位；实施细则不健全；设计深度有不足 | 92 | 90 | 91 | 16
17 | S303恩阳至玉井（恩苍界） | 设计 | / | 450 | 江苏交科交通设计研究院有限公司 |  | 负责人未及时到位；设计深度有不足；细节落实不到位 | 91 | 90 | 90.5 | 17
18 | 巴中市恩阳区X160（高店子至茶坝）道路改建工程 | 设计 | / | 748.9 | 珠海市交通勘察设计院有限公司 |  | 负责人未到岗；设计深度有不足；人员3次未到场 | 90 | 87 | 88.5 | 18
19 | 玉山至鼎山（巴州区界）建设工程 | 设计 | / | 482 | 中国华西工程设计建设有限公司 |  | 负责人未及时到位；设计深度有不足；人员2次未到场 | 90 | 86 | 88 | 19
20 | S408线南江县关路镇（关田）至公山镇（南江县城）段改建工程 | 设计 | / | 401.148 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 |  | 投标文件承诺的项目负责人未及时到场；投标书承诺的其他专业负责人未及时到岗；未按合同约定开展内业工作，提交成果时间不满足合同规定；后期服务不满足投标承诺 |  | 81 | 81 | 20 | EPC
| G245线巴中至碑垭(南充界）段巴州辖区项目 | 设计 | / | 1700 | 四川省交通勘察设计研究院有限公司 |  | 勘察设计深度不足；后期服务时间不满足投标承诺；对有关主管部门要求未全面落实 |  |  |  |  | 见恩阳段
制表：石芸泽 |  |  | 联系电话：0827-5269398 |  |  |  | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。

## 非施工
四川省重点公路建设从业单位信用考评用表（2023年下半年） | [12 empty] | 企业信用等级EXCEL模板
考评单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 （施工、设计、监理、试验检测） | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 联合体企业 | 下半年扣分行为描述 | 上半年得分 | 下半年得分 | 年度 得分 | 排名 | 备注
1 | 省道204线山花顶隧道及引道工程 | 监理（含监理试验室） | / | 1060.55 | 四川省公路院工程监理有限公司 |  | 未按合同的约定配备试验检测，测量仪器设备的 | 96 | 99 | 97.5 | 1
2 | S203通江县洪口至长岭改建工程项目 | 监理 | / | 271.2457 | 四川省亚通工程咨询有限公司 |  | 原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证不满足要求 |  | 97 | 97 | 2
3 | 平昌县G542广元-万州公路坦溪至金宝大道一期建设项目 | 监理 | / | 424.92 | 四川省公路工程咨询监理事务所 |  | 监理内业档案未及时分门别类；监理工作大纲及实施细则不明确；监理日志、旁站记录中重要内容未记录 | 95 | 99 | 97 | 3
4 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 监理 | / | 2804.87 | 成都久久工程项目管理有限公司 |  | 投资控制工作计划、控制目标及其工作流程图编制不合理 | 95 | 98 | 96.5 | 4
5 | 省道S408线鹿角垭隧道建设工程项目 | 监理 | / | 452.34 | 四川公路工程咨询监理有限公司 |  | 进度控制工作计划和采取的措施、组织框架不合理 | 95 | 98 | 96.5 | 5
6 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 试验检测 | JLSYS2标段 | 1102.2 | 贵州顺康检测股份有限公司 |  | 试验检测内业各类档案、资料未及时分门别类归档；试验检测原始记录和试验报告不完整、规范；未按有关规定检定、校准 | 95 | 97 | 96 | 6
7 | 平昌县G542广元-万州公路坦溪至金宝大道一期建设项目 | 试验检测 | / | 255 | 四川正达检测技术有限责任公司 |  | 试验检测内业资料不完整；试验室条件不满足相关要求 | 95 | 96 | 95.5 | 7
8 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | TJJL1标段 | 1732.3 | 四川省公路院工程监理有限公司 |  | 监理内业各类档案资料（包括技术、计量、进度、合同等）、资料、图表是未及时分门别类归档；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实；原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证等不满足要求 | 95 | 96 | 95.5 | 8
9 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 试验检测 | JLSYS1标段 | 1126.04 | 陕西交控工程技术有限公司 |  | 试验检测内业各类档案、资料未及时分门别类归档；试验检测原始记录和试验报告未经审核、签发；未按有关规定检定、校准；试验检测原始记录和试验报告不完整、规范 | 95 | 95 | 95 | 9
10 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 试验检测 | JLSYS3标段 | 1868.0155 | 湖南联智科技股份有限公司 |  | 试验检测内业各类档案、资料未及时分门别类归档；试验室条件（温、湿度）不满足相关要求 | 94 | 96 | 95 | 10
11 | 江家口水库库周交通复建工程 | 监理（含监理试验室） | / | 300 | 广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 四川新高工程质量检测有限公司 | 监理内业档案未及时分门别类；监理工作大纲及实施细则不明确；管理制度不健全 | 95 | 95 | 95 | 11
12 | 省道S408线鹿角垭隧道建设工程项目 | 试验检测 | / | 135.7 | 四川公路工程咨询监理有限公司 |  | 试验检测原始记录和试验报告不完整；试验检测原始记录和实验报告未经审核、签发；试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 95 | 95 | 95 | 12
13 | 省道204线诺(水河)华(蓥)公路通江县城至诺水河段新建工程 | 试验检测 | / | 1831.59 | 苏交科集团检测认证有限公司 |  | 试验检测环境达不到技术标准规定要求；试验检测原始记录信息及数据记录不全 | 95 | 95 | 95 | 13
14 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 监理一标（含监理试验室） | / | 44 | 四川兴华建设咨询监理有限公司 | 四川长瑞土木工程检测有限公司 | 投标书承诺的其它主要人员未按要求到位；对存在的质量问题未及时发出通知；未及时整理进度资料。主要人员未按要求到位；试验检测内业各类档案、资料、未及时分门别类归档；试验检测原始记录和试验报告不规范；仪器设备摆放不整齐 | 95 | 95 | 95 | 14
15 | S408通江县铁溪镇（梨坪沟村至冉家坝村）段改建工程 | 监理（含监理试验室） | / | 133.4098 | 四川省亚通公路工程咨询有限公司 |  | 未对施工单位落实环保措施等情况，未提出书面整改要求。 | 95 | 95 | 95 | 15
16 | S203长岭至唱歌段改建工程 | 监理 | / | 106 | 中成建充集团有限公司 |  | 未对施工单位落实环保措施等情况，未提出书面整改要求；监理日志、旁站记录中重要内容未记录 |  | 95 | 95 | 16
17 | 国道244线、347线、542线巴城过境公路 | 监理（含监理试验室） | / | 1806.028 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 厦门中平工程检测有限公司 | 质量控制扣分2分 | 92 | 98 | 95 | 17
18 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | TJJL3标段 | 2946.162 | 四川公路工程咨询监理有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未及时到位或未经项目业主同意更换；投标书承诺的其它主要人员未按要求到位或未经项目业主同意更换；监理内业各类档案资料（包括技术、计量、进度、合同等）、资料、图表未及时分门别类归档；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实；原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证等不满足要求 | 96 | 93 | 94.5 | 18
19 | S222巴州区鼎山至凤溪段改建工程 | 监理（含监理试验室） | / | 180.8197 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 辽宁同益公路试验检测有限公司 | 未按投标文件承诺的条件配备相关人员；内业资料不完整；未对施工单位落实环保措施等情况，未提出书面整改要求；试验检测环境达不到技术标准规定要求 | 95 | 94 | 94.5 | 19
20 | 巴州区X066清白路（清江至白庙段）幸福美丽乡村路改建工程 | 试验检测 | / | 28 | 四川长瑞土木工程检测公司 |  | 主要试验仪器未按时到位；原始记录签字不齐全；试验室仪器设备摆放乱；未对试验过程未进行实时记录；试验检测环境达不到技术标准规定要求 |  | 94 | 94 | 20
21 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 监理二标（含监理试验室） | / | 66.4 | 四川合石工程管理有限公司 | 四川迎盛工程检测有限公司 | 1、主要设备未能按要求按时到位；2、监理内业各类档案未及时分门别类归档；3、工地巡查记录不完整；4、未在规定时间内及时组织工程验收；5、未定期召开工地例会。1、主要人员未经项目业主同意更换；2、试验检测内业各类档案、资料、未及时分门别类归档；3、原始记录签字不齐全；4、试验室条件(温、湿度)未满足相关要求。 | 93 | 95 | 94 | 21
22 | S303巴州区白果坝（平昌界）至石岭（恩阳界）段改建工程 | 监理三标（含监理试验室） | / | 88.8 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 辽宁同益公路试验检测有限公司 | 1、投标书承诺的其它主要人员未按要求到位；2、对存在的质量问题未及时发出通知；3、未定期向业主提交存在问题报告；4、未定期召开工地例会。1、主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；2、试验报告 表述不准确、客观；3、仪器设备摆放不整齐。 | 92 | 96 | 94 | 22
23 | S302漆（树）梓（潼）路涪阳大桥至北极段改建工程（二标） | 监理 | / | 134.55 | 四川省亚通公路工程咨询有限公司 |  | 未定期召开工地例会，未及时协调解决工程有关问题。 | 90 | 98 | 94 | 23
24 | 诺水河至光雾山公路（米仓大道） | 监理 | TJJL2标段 | 1699.65 | 四川省亚通工程咨询有限公司 |  | 投标书承诺的总监理工程师、驻地监理工程师未及时到位或未经项目业主同意更换；投标书承诺的其它主要人员未按要求到位或未经项目业主同意更换的；监理内业各类档案资料（包括技术、计量、进度、合同等）、资料、图表未及时分门别类归档；工地巡查、监理旁站不到位，记录不完整、准确、规范、真实；原材料、成品、半成品、构配件抽检项目及频率、试验、工程验证等不满足要求 | 96 | 91 | 93.5 | 24
25 | 巴州区X066清白路（清江至白庙段）幸福美丽乡村路改建工程 | 监理 | / | 93.2076 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 |  | 主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；工地巡查记录不完整；未在规定时间内及时组织隐蔽工程、分项和分部工程验收；未及时调整月度进度目标；未对施工单位落实环保措施等情况，未提出书面整改要求 |  | 93 | 93 | 25
26 | S408线南江县关路镇（关田）至公山镇（南江县城）段改建工程 | 试验检测 | / | 147.803 | 四川科通工程检测有限公司 |  | 1、投标书承诺的试验检测负责人、技术负责人未及时到岗扣4分,2、试验检测负责人、技术负责人未经项目业主同意缺岗扣4分。 |  | 92 | 92 | 26
27 | G245线巴中至碑垭(南充界）段巴州辖区项目 | 监理 | / | 760 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 |  | 1、工地停工，工期延误未督促到位 | 84 | 98 | 91 | 27
28 | G245线巴中至碑垭(南充界）段巴州辖区项目 | 试验检测 | / | 360 | 苏交科集团检测认证有限公司 |  | 1、原始记录签字不齐全；2、实验室环境差。 | 84 | 98 | 91 | 28
29 | 巴中市恩阳区X160（高店子至茶坝）道路改建工程 | 试验检测 | / | 134.7 | 华设设计集团股份有限公司 |  | 试验检测原始记录和试验报告不规范；设备使用记录不齐全；技术负责人连续9天不在岗；内业资料不完整 | 92 | 90 | 91 | 29
30 | G245仪陇界至茶坝道路 | 监理 | / | 1130.3111 | 四川省城市建设工程监理有限公司 |  | 总监理工程师未经业主同意累计缺岗3天；资料不规范；进度滞后 | 91 | 90 | 90.5 | 30
31 | G245仪陇界至茶坝道路 | 试验检测 | / | 120 | 四川国诚检测有限公司 |  | 试验检测负责人、技术负责人未经项目业主同意累计缺岗6天以上的；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；试验检测内业各类档案、资料不规范；试验检测原始记录和试验报告不规范；设备没有专人管理；试验室仪器设备摆放不整齐 | 90 | 89 | 89.5 | 31
32 | 玉山至鼎山（巴州区界）建设工程 | 试验检测 | / | 80 | 四川公路工程咨询监理有限公司 |  | 负责人连续9天不在岗；试验检测内业各类档案、资料不规范；试验检测原始记录签字不齐全；原始记录不齐全；试验检测原始记录和试验报告不规范；试验室仪器设备摆放不整齐 | 90 | 88 | 89 | 32
33 | 巴中市恩阳区X160（高店子至茶坝）道路改建工程 | 监理 | / | 325.7 | 中鸿亿博集团有限公司 |  | 总监理工程师未经业主同意累计缺岗9天；未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告；内页资料不齐全；组织机构不健全；旁站不到位；进度滞后 | 90 | 88 | 89 | 33
34 | 玉山至鼎山（巴州区界）建设工程 | 监理 | / | 220 | 四川兴旺建设工程项目管理有限公司 |  | 总监理工程师未经业主同意累计缺岗9天；资料不规范；旁站不到位；进度滞后；未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告；监理工作大纲及实施细则不齐全；未定期召开工地例会，及时协调解决工程有关问题 | 90 | 85 | 87.5 | 34
35 | S303恩阳至玉井（恩苍界） | 试验检测 | / | 55 | 重庆华盛检测技术有限公司 |  | 试验检测负责人、技术负责人未经项目业主同意累计缺岗9天以上的；主要试验仪器、设备未能按要求按时到位；试验检测内业各类档案、资料不规范；试验检测原始记录和试验报告不规范；设备没有专人管理；试验室仪器设备摆放不整齐 | 90 | 84 | 87 | 35
36 | S303恩阳至玉井（恩苍界） | 监理 | / | 220 | 四川省城市建设工程监理有限公司 |  | 总监理工程师未经业主同意累计缺岗6天；资料不规范；管理制度不健全；未定期督促安全生产工作；进度滞后；未定期召开工地例会1次；未定期向业主提交项目投资控制及存在问题报告 | 90 | 83 | 86.5 | 36
37 | S408线南江县关路镇（关田）至公山镇（南江县城）段改建工程 | 监理 | / | 492.6768 | 四川跃通公路工程监理有限公司 |  | 1、投标承诺书的总监理工程师、驻地监理工程师未到岗扣4分，2、总监理工程师、驻地监理工程师全程缺岗扣6分，3、投标书承诺的其它主要人员未经项目业主同意更换扣2分，4、未定期提交投资控制存在问题的报告扣1分，5、违规建设临时设施监督不到位扣3分。 |  | 84 | 84 | 37
制表：石芸泽 |  |  | 联系电话：0827-5269398 |  |  |  | 考评单位签章：
注：此表由各评价主体在信用管理系统完成评价登记后，从系统下载评价结果，加盖单位公章作为纸质文件附件报送厅，并同步将加盖公章后的评价结果扫描件上传信用管理系统。