## 镇广通广
巴中市高速公路建设从业单位2023年信用评价用表（2023年第四季度及年度）
评价单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 第四季度失信行为代码/分数 | 第四季度失信行为描述 | 第一季度得分 | 第二季度得分 | 第三季度得分 | 第四季度得分 | 年度 得分 | 排名
1 | 镇广高速-通广段 | 勘察设计 | 通广A2标段 | 10797.54 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | GLSJ-2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | 1
2 | 镇广高速-通广段 | 勘察设计 | 通广A1标段 | 11991.37 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-6/2分 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 100 | 99 | 98 | 98 | 98.75 | 2
3 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C6合同段项目经理部 | 134216 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 97.5 | 97.5 | 98 | 100 | 98.25 | 1
4 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C4合同段项目经理部 | 177510 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | GLSG2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 97 | 96 | 97 | 100 | 97.5 | 2
5 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C1合同段项目经理部 | 95095 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-2-8/0.5分 GLSG2-3-20/1分 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，内业资料不全或不规范 | 97 | 96 | 97 | 98.5 | 97.125 | 3
6 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C3合同段项目经理部 | 159411 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-2-6/1.5分 GLSG2-2-8/1分 GLSG2-3-20/1.5分 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换，主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位，内业资料不全或不规范 | 98 | 97.5 | 98 | 95 | 97.125 | 3
7 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C2合同段项目经理部 | 124429 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | GLSG2-3-20/2分 GLSG2-2-8/2分 | 内业资料不全或不规范，主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96.5 | 4
8 | 镇广高速-通广段 | 施工 | 镇广高速通江至广安段C5合同段项目经理部 | 136787 | 湖北交投建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2分 GLSG2-2-6/2分 | 内业资料不全或不规范，安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96.25 | 5
9 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL7 | 1604.3274 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | JJX002001/0分 | 履约行为-不扣分 | 96 | 98 | 97 | 100 | 97.75 | 1
10 | 镇广高速-通广段 | 监理试验室 | SYC6 | 1128.0864 | 四川公路工程咨询监理有限公司 | JJC201016/1分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 96 | 95 | 97 | 99 | 96.75 | 2
11 | 镇广高速-通广段 | 监理试验室 | SYC7 | 1047.5996 | 四川济通工程试验检测有限公司 | JJC201016/3.5分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 96 | 96 | 97 | 96.5 | 96.375 | 3
12 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL6 | 1610.4682 | 四川盛达兴工程项目管理有限公司 | JJX101022/1.5分 JJX101016/4分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的，派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的 | 96 | 97 | 98 | 94.5 | 96.375 | 3
13 | 镇广高速-通广段 | 监理试验室 | SYC4 | 1128.0316 | 贵州交咨工程检测有限公司 | JJC201011/5分 | 评价期内，持证人员数量达不到相应等级要求 | 98 | 95 | 97 | 95 | 96.25 | 4
14 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL4 | 1617.288 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | JJX101022/2分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96.25 | 4
15 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL11 | 719.3538 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司 | JJX101022/4分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 96 | 95 | 98 | 96 | 96.25 | 4
16 | 镇广高速-通广段 | 监理试验室 | SYC5 | 1080.6092 | 湖南联智科技股份有限公司 | JJC201016/4分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 96 | 93 | 97 | 96 | 95.5 | 5
17 | 镇广高速-通广段 | 监理 | JL5 | 1613.1033 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | JJX101022/1分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 96 | 95 | 91 | 99 | 95.25 | 6

## 镇广川王
巴中市高速公路建设从业单位2023年信用评价用表（2023年第四季度及年度）
评价单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 第四季度失信行为代码/分数 | 第四季度失信行为描述 | 第一季度得分 | 第二季度得分 | 第三季度得分 | 第四季度得分 | 年度 得分 | 排名
1 | 镇广高速-川王段 | 施工图设计 | 镇广川王施设 |  | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | GLSJ-2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1
2 | 镇广高速-川王段 | 初步勘察 设计 | 镇广B标段 | 443.44 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | GLSJ-2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 2
3 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B3合同段项目经理部 | 202821 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-0-1/0分 | 履约行为-无扣分项 | 97 | 98 | 98 | 100 | 98.25 | 1
4 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B5合同段项目经理部 | 136957 | 四川川交路桥有限责任公司 | GLSG2-3-20/1分 GLSG2-5-29/2分 | 内业资料不全或不规范，施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 2
5 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B6合同段项目经理部 | 190488 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-2-6/0.5分 GLSG2-3-20/2分 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换，内业资料不全或不规范 | 98.5 | 95 | 99 | 97.5 | 97.5 | 3
6 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B4合同段项目经理部 | 154491 | 四川川交路桥有限责任公司 | GLSG2-3-20/1分 GLSG2-5-29/2分 | 内业资料不全或不规范，施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 97 | 97 | 96 | 97 | 96.75 | 4
7 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B1合同段项目经理部 | 88177 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-2-6/1.5分 GLSG2-3-20/1.5分 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换，内业资料不全或不规范 | 96 | 96 | 97 | 97 | 96.5 | 5
8 | 镇广高速-川王段 | 施工 | 镇广高速川陕界至王坪段B2合同段项目经理部 | 195117 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | GLSG2-3-20/2分 GLSG2-5-29/2分 | 内业资料不全或不规范，施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96.25 | 6
9 | 镇广高速-川王段 | 监理 | JL2 | 1612.1689 | 四川省亚通工程咨询有限公司 | JJX002001/0分 | 履约行为-不扣分 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 1
10 | 镇广高速-川王段 | 监理试验室 | SYC3 | 1236.9295 | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 | JJC201016/1分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 99 | 99 | 98 | 99 | 98.75 | 2
11 | 镇广高速-川王段 | 监理试验室 | SYC2 | 1209.8969 | 贵州顺康检测股份有限公司 | JJC201016/1分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 98 | 97.5 | 98 | 99 | 98.125 | 3
12 | 镇广高速-川王段 | 监理 | JL1 | 1612 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | JJX101022/1分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 97 | 97.5 | 98 | 99 | 97.875 | 4
13 | 镇广高速-川王段 | 监理 | JL3 | 1603.4658 | 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 | JJX101022/1分 | 未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的 | 98 | 98 | 96 | 99 | 97.75 | 5
14 | 镇广高速-川王段 | 监理试验室 | SYC1 | 1210.8508 | 四川川交道桥试验检测有限责任公司 | JJC201016/2分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 97 | 98.5 | 97 | 98 | 97.625 | 6

## 苍巴
巴中市高速公路建设从业单位2023年信用评价用表（2023年第四季度及年度）
评价单位：巴中市交通运输局
序号 | 项目名称 | 标段类别 | 标段名称 | 合同金额 （万元） | 承包企业 | 第四季度失信行为代码/分数 | 第四季度失信行为描述 | 第一季度得分 | 第二季度得分 | 第三季度得分 | 第四季度得分 | 年度 得分 | 排名
1 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工图设计 | 勘察设计SJ1标段 | 8562.42 | 中铁二院工程集团有限责任公司、中国华西工程设计建设有限公司 | 无 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1
2 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 勘察设计 | 勘察设计B标段 | 375.3442 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-2-4/6分 | 设计代表与投标人员不一致 | 100 | 94 | 90 | 94 | 94.5 | 2
3 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 勘察设计 | 勘察设计C标段 | 208.539 | 核工业西南勘察设计研究院有限公司 | GLSJ2-4-3/10分 | 房建部分0号变更变更金额较大 | 90 | 90 | 84 | 90 | 88.5 | 3
4 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工监理 | JL3标 | 1605.0025 | 四川跃通公路工程监理有限公司 | JJX101014/3分 | 监理人员编造《监理日志》 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1
5 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工监理 | JL4标 | 1878.8 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101014/3分 | 监理人员编造《监理日志》 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1
6 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 监理试验室 | SY2标 | 1493.7751 | 湖南联智科技股份有限公司 | JJC201016/3分 | 试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整(含漏签、漏盖章) | 98 | 95 | 97 | 97 | 96.75 | 2
7 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 机电监理 | JDJL | 395.8826 | 四川省公路院工程监理有限公司 | JJX101014/3分 | 监理人员编造《监理日志》 | 92 | 97 | 97 | 97 | 95.75 | 3
8 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工 | SG2标段 | 921893.0195 | 中铁十五局集团有限公司 | 无 |  | 99.5 | 100 | 100 | 98.5 | 99.5 | 1
9 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工 | TJ4标段 | 156724.0274 | 成都交投昆仑建设工程有限公司 | 无 |  | 99.5 | 100 | 100 | 98 | 99.375 | 2
10 | 苍溪至巴中高速公路项目 | 施工 | TJ5标段 | 298327.2884 | 成都交投昆仑建设工程有限公司 | 无 |  | 99.5 | 100 | 100 | 98 | 99.375 | 2